## 요구명세서
작업 지시서
요구사항 ID | 요구사항명 | 기능ID | 필수 여부 | 기능명 | 설명 | 필수 데이터 | 선택데이터 | 각 화면 내용 | 이력
LIST01 | 리스트 페이지 | LIST01-PRINT01 | O | 모든 목록 출력 | - 모든 LIST를 출력 - 정렬기준 > 1. 수행 미완료 -> 완료 순 > 2. 기한일자 오름차순 - 수행 완료 된 LIST는 취소선으로 출력 - 기한 1일전인 LIST는 하이라이트 적용 - 수행 완료시 제목라인 글자색 변경 | - LIST 제목 - 기한일자 |  | 1. 페이지 전체 제목 2. 내용(표시) : - 글번호 - 날짜/ 첫 과업의 대표 카테고리 - 첫 과업의 제목(글자 제한) | 0417 추가 - 고객협의 완료 - 그날 과업이 종료되므로 기한일자를 화면상에는 표시하지 않으나 DB상에서 관리 - 수행 완료된 LIST는 취소선이 아닌 제목라인 글자색 변경으로 출력 - 기한 일자가 당일임으로 기한 1일전인 하이라이트는 불필요
|  | LSIT01-REDIRECT01 | O | 작성 페이지로 이동 | - 작성 페이지 이동용 버튼 제작 - 버튼을 클릭 시 작성 페이지로 이동 |  |  | 1. 작성 페이지 이동 버튼 클릭구현 - 작성 페이지로 이동
|  | LIST01-REDIRECT02 | O | 상세페이지로 이동 | - 해당 LIST의 제목을 클릭하면 LIST의 상세 페이지로 이동 |  |  | 1. 제목 클릭시 상세페이지 이동
|  | LIST01-REDIRECT03 | O | 통계페이지로 이동 | - 통계 페이지 이동용 버튼 제작 - 버튼을 클릭 시 통계 페이지로 이동 |  |  | 1. 통계 버튼 추가 (기상 시간 추세, 수행 달성율 통계데이터 창 출력) - 수행여부에 따른 케릭터의 변화모습 추가 | 0417 추가 - 고객협의 완료
DETAIL01 | 상세 페이지 | DETAIL01-PRINT01 | O | LIST 정보 출력 | - 리스트 페이지에서 이동 시 클릭했던 LIST의 상세 정보 출력 | - LIST 제목 - LIST 상세 내용 - 시작일자 - 기한일자 |  | 1. 날짜 2. 기상시간 3. 카테고리 4. 제목 5. 수행내용
|  | DETAIL01-EXECUTE01 | O | 수행 완료 제어 | - 수행 완료 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 완료 버튼 클릭 시 수행 완료 처리 - 처리 후 리스트 페이지로 이동 |  |  | 1. 수행여부 선택(버튼식) 구현 (완료, 부분완료, 미완료)
|  | DETAIL01-REDIRECT01 | O | 수정 페이지로 이동 | - 수정 페이지 이동용 버튼 제작 - 버튼을 클릭 시 해당 LIST의 수정 페이지로 이동 |  |  | 1. 수정버튼 구현 - 클릭시 수정페이지로
|  | DETAIL01-REDIRECT02 | O | 리스트 페이지로 이동 | - 리스트 페이지 이동용 버튼 제작 - 버튼을 클릭 시 리스트 페이지로 이동 |  |  | 1. 리스트 페이지 이동버튼 구현 - 버튼 클릭시 리스트 페이지로 이동
MODIFY01 | 수정 페이지 | MODIFY01-PRINT01 | O | LIST 정보 출력 | - 초기 표시 정보는 상세 페이지에서 이동 시 표시 중이던 LIST의 상세 정보 출력 | - LIST 제목 - LIST 상세 내용 - 시작일자 - 기한일자 |  | 1. 날짜 2. 기상시간 3. 카테고리 4. 제목 5. 수행내용 - 위 내용들 화면에 표시
|  | MODIFY01-EXECUTE01 | O | LIST 정보 수정 | - 수정 완료 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 버튼 클릭 시 수정 처리 - 모든 항목은 필수 입력 사항으로 설정 - 처리 완료 후 상세 페이지로 이동 | - LIST 제목 - LIST 상세 내용 - 시작일자 - 기한일자 |  | 1. 수행여부 선택 가능 버튼 구현
|  | MODIFY01-REDIRECT01 | O | 상세 페이지로 이동 | - 수정 취소 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 버튼을 클릭 시 상세 페이지로 이동 |  |  | 1. 수정버튼 클릭 구현 - 수정완료와 동시에 리스트 페이지로 이동 2. 수정 취소 클릭 구현 - 클릭시 상세 페이지로 이동
|  | MODIFY01-REDIRECT02 | 3인조 : X / 4인조 : O | 삭제 페이지로 이동 | - 삭제 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 버튼을 클릭 시 삭제 페이지로 이동
INSERT01 | 작성 페이지 | INSERT01-PRINT01 | O | 작성 페이지 출력 | - 초기 표시 정보는 공란으로 출력 | - LIST 제목 - LIST 상세 내용 - 시작일자 - 기한일자 |  | 1. 제목 입력란 2. 기상시간 입력란 3. 카테고리 입력란 4. 날짜 자동 입력 입력란 5. 과업 내용 입력란
|  | INSERT01-EXECUTE01 | O | LIST 정보 작성 | - 작성 완료 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 버튼 클릭 시 작성 처리 - 모든 항목은 필수 입력 사항으로 설정 - 처리 완료 후 작성한 LIST의 상세 페이지로 이동 | - LIST 제목 - LIST 상세 내용 - 시작일자 - 기한일자 |  | 1. 작성완료 버튼 - 클릭시 작성 완료 리스트 페이지로 이동
|  | INSERT01-REDIRECT01 | O | 리스트 페이지로 이동 | - 작성 취소 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 버튼을 클릭 시 작성 페이지로 이동 |  |  | 1. 작성 취소 버튼 구현 - 클릭시 리스트 페이지로 이동(작성 없이)
DELETE01 | 삭제 페이지 | DELETE01-PRINT01 | 3인조 : X / 4인조 : O | 삭제 페이지 출력 | - 초기 표시 정보를 출력 - 주의 메세지는 아래 참조 >정보를 완전히 삭제합니다. 동의 하시면 확인을 눌러 주세요. | - LIST 제목 - LIST 상세 내용 - 주의 메시지
|  | DELETE01-EXECUTE01 | 3인조 : X / 4인조 : O | LIST 정보 삭제 처리 | - 확인 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 해당 LIST 정보를 DB에서 물리적 삭제 - 삭제 완료 후 리스트 페이지로 이동
|  | DELETE01-REDIRECT01 | 3인조 : X / 4인조 : O | 상세 페이지로 이동 | - 삭제 취소 버튼으로 제어 가능하게 구현 - 버튼을 클릭 시 상세 페이지로 이동
STATISTICS01 | 통계 페이지 | STATISTICS01-PRINT01 | O | 통계 페이지 출력 | - 리스트 페이지의 통계집계 버튼 구현 - 버튼 클릭시 통계 내용 페이지로 이동 - 각 통계 모습과 케릭터의 변화 모습 구현 | - 기상시간 - 수행여부 마다 점수 |  | 1. 각 활동들의 평균데이터 출력 2. 케릭터 모습 출력 | 0417 추가 - 고객협의 완료

## 프로젝트 진행 내용(일정 관리표)
일정 관리표
No. | 업무명 | 시작일 | 종료일 | 구분 | 4월
[5 empty] | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
1 | 주제선정 회의 | 23.04.17 | 23.04.18 | bar: 4월 17일
2 | 화면 구성 내용 정리 | 23.04.17 | 23.04.18 | bar: 4월 17일
3 | 화면 스케치 | 23.04.18 | 23.04.18 | bar: 4월 18일
4 | DB설계(ERD작성) | 23.04.18 | 23.04.18 | bar: 4월 18일
5 | 페이지 구현 | 23.04.19 | 23.04.23 | bar: 4월 19일 to 4월 23일
6 | 코드리뷰 | 23.04.23 | 23.04.23 | bar: 4월 24일
7 | PPT발표 자료 준비 | 23.04.25 | 23.04.25 | bar: 4월 25일
8 | 발표 준비 | 23.04.26 | 23.04.27 | bar: 4월 26일 to 4월 27일
9 | 최종 발표 | 23.04.28 | 23.04.28 | bar: 4월 28일

## 일간작업진행사항 보고()23.04.17)
일간 진행 상황 일지 |  |  |  |  | 일정 관리표
[5 empty] | No. | 업무명 | 시작일 | 종료일 | 구분 | 4월
[10 empty] | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
날짜 : 2023-04-17 |  |  | 참석자 | 박상준, 노수빈, 신은영 | 1 | 주제선정 회의 | 23.04.17 | 23.04.18 | bar: 4월 17일
시간 |  | 진행 주제 | 주요 내용 |  | 2 | 화면 구성 내용 정리 | 23.04.17 | 23.04.18 | bar: 4월 17일
10 | 30 | 주제 선정 | 특정 게임 또는 모든 게임을 대상으로 하는 리스트중 선택 |  | 3 | 화면 스케치 | 23.04.18 | 23.04.18 | bar: 4월 18일
11 | 0 | 명세서 분석 | 명세서내용의 기능 및 페이지 내용 확인 |  | 4 | DB설계(ERD작성) | 23.04.18 | 23.04.18 | bar: 4월 18일
13 | 0 | 선정 주제 | 미라클 모닝 |  | 5 | 페이지 구현 | 23.04.19 | 23.04.23 | bar: 4월 19일 to 4월 23일
14 | 20 | 미라클 모닝 기능 | 페이지 안에 들어갈 내용 종합 |  | 6 | 코드리뷰 | 23.04.23 | 23.04.23 | bar: 4월 24일
15 | 0 | 화면 스케치작업 | 페이지당 입력내용 임의 작성 |  | 7 | PPT발표 자료 준비 | 23.04.25 | 23.04.25 | bar: 4월 25일
15 | 30 | 조건당 적용내용 정리 | 각 화면당 조건내용 및 화면표시 내용 정리 |  | 8 | 발표 준비 | 23.04.26 | 23.04.27 | bar: 4월 26일 to 4월 27일
16 | 40 | 작업 검토 요청 | 클라이언트와 협의 진행 |  | 9 | 최종 발표 | 23.05.01 | 23.05.01 | bar: 4월 28일
4
기록 사항
*페이지 진행 방향 1. LIST페이지 안에는 날짜 / 첫 과업을 제목형식으로 보여주기 2. 날짜 제목(레코드)를 선택하면 상세페이지로 이동 3. 수정 페이지 / 내용추가 / 수정 4. LIST페이지 에서 작성버튼 선택하면 / 게시글 작성페이지로 이동 5. 작성 페이지에서 / 날짜 안에 기상시간포함 / 과업 제목 , 내용 / 큰 카테고리 내용을 선택하도록 함 - 제목페이지 와 연동해서 출력 / 추천과업 내용 랜덤으로 출력해주는 버튼 *추가사항 1. 간단한 통계치 - 일별 기상시간 추이 그래프(페이지 추가) 2. 수행율에 따른 케릭터 변경 내용은 통계 페이지에 추가

## 일간작업진행사항 보고()23.04.18)
일간 진행 상황 일지 |  |  |  |  | 일정 관리표
[5 empty] | No. | 업무명 | 시작일 | 종료일 | 구분 | 4월
[10 empty] | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
날짜 : 2023-04-17 |  |  | 참석자 | 박상준, 노수빈, 신은영 | 1 | 주제선정 회의 | 23.04.17 | 23.04.18 | bar: 4월 17일
시간 |  | 진행 주제 | 주요 내용 |  | 2 | 화면 구성 내용 정리 | 23.04.17 | 23.04.18 | bar: 4월 17일
10 | 50 | 화면 구성 작업 | 피그마를 사용한 페이지 예시 구성요소 작성 |  | 3 | 화면 스케치 | 23.04.18 | 23.04.18 | bar: 4월 18일
[5 empty] | 4 | DB설계(ERD작성) | 23.04.18 | 23.04.18 | bar: 4월 18일
[5 empty] | 5 | 페이지 구현 | 23.04.19 | 23.04.23 | bar: 4월 19일 to 4월 23일
[5 empty] | 6 | 코드리뷰 | 23.04.23 | 23.04.23 | bar: 4월 24일
[5 empty] | 7 | PPT발표 자료 준비 | 23.04.25 | 23.04.25 | bar: 4월 25일
[5 empty] | 8 | 발표 준비 | 23.04.26 | 23.04.27 | bar: 4월 26일 to 4월 27일
[5 empty] | 9 | 최종 발표 | 23.04.28 | 23.04.28 | bar: 4월 28일
기록 사항
*페이지 진행 방향 1. LIST페이지 안에는 날짜 / 첫 과업을 제목형식으로 보여주기 2. 날짜 제목(레코드)를 선택하면 상세페이지로 이동 3. 수정 페이지 / 내용추가 / 수정 4. LIST페이지 에서 작성버튼 선택하면 / 게시글 작성페이지로 이동 5. 작성 페이지에서 / 날짜 안에 기상시간포함 / 과업 제목 , 내용 / 큰 카테고리 내용을 선택하도록 함 - 제목페이지 와 연동해서 출력 / 추천과업 내용 랜덤으로 출력해주는 버튼 *추가사항 1. 간단한 통계치 - 일별 기상시간 추이 그래프(페이지 추가) 2. 수행율에 따른 케릭터 변경 내용은 통계 페이지에 추가

## 회의록(23.04.17)
일자 | 23.04.17
회의록
구분 |  | 내용 및 의견 | 의견사항 | 수행일정
No. | 제안자
1 | 박상준 | 주제 : 역사인물의 ToDo list를 했으면 합니다. | 메인 의견은 특정 게임 or 모든 게임 적용 가능 한 리스트를 할 것인지
근거 1. 역사 인물의 실제 일정을 DB로 해서 전체 컨셉과 기능적인 것을 구현 2. 실제 인물들을 조사해서 역사 공부용으로 활용도 가능하도록 하자는 의견 3. 기능적인 면을 기준으로 단순 Todolist로 사용 가 능 하도록 한다.
2 | 노수빈 | 주제 : 독서 ToDolist , 게임Todolist | 케릭터 변화를 하면 특정 게임의 todolis로 진행할지 전체 게임을 대상으로 해야 될지 결정해야 된다.
1. 리스트 페이지에 달성율에 따른 케릭터의 변화 모습넣기
3 | 신은영 | 주제 : 게임 todolist
1. 게임 중 RPG를 기준으로 레벨업시 스킬, 스텟을 어떻게 올리고 진로를 정할지 todo list를 활용 하면 좋을것 같다
4 | 박상준 | 주제 : 게임 todolist
1. MOBA(Ex.리그오브레전드) 와 같은 게임의 승급, 각 케릭터별 승률계산 및 플레이 내용을 기록용으로 활용 2. 게임내 본인의 진행율을 차트로 보여주기, 승률, 렙업 진행도, 퀘스트 진행도, 사냥 효율도(시간당 경험치 획득, 아이템 획득 등) 3. 작성 페이지에 효율을 계산하는 간단한 계산 통계기능?을 입력 할 수 있는 것
5 | 신은영 | 주제 : 게임todolist
1. 프로그램을 특정 게임을 위한 todolist를 만들것인지, 모든 게임에 공통으로 할 수 있는 todolists를 만들것인지를 결정 2. 효율을 계산하는 통계 기능을 넣을 것으면 특정게임을 대상으로 하는 프로그램이 될 것 이고 모든 게임 대상으로 하려면 todolist 달성율을 넣어야 될것 같다.
| 신은영 | 주제 : 내용 변경요청
1. todolist로 특정 게임을 주제로 만들기에는 부족함.
6 | 신은영 | 주제 : 미라클모닝 | 추가 의견 : 노수빈 - 미션 수행율에 따른 케릭터 변화 기능 추가 의견 : 박상준 - 아침 기상시간 기록후, 평균 기상시간을 간단한 통계? 로 보여주기? | 선택 주제 : 미라클모닝
미라클모닝 1. 아침 기상시간을 기록하고 기상 미션을 정해서 수행하도록 하고 , 랜덤 미션 기능을 통해서 아침마다 해야될 과업을 랜덤으로 알려주기
7 | 박상준 | 주제 : 미라클모닝 | - 미션 수행 결과 정도에 따른 체크리스트 - 미션 수행 여부, 수행의 진행 정도 (ex. 2시간 짜리인데 1시간만 했다 라고 할지.등)
미라클모닝 1. 기상 미션의 진행여부에 대한 점검 내용
8 | 신은영 | 주제 : 미라클 모닝 | - 수행에 대한 결과를 선택값을 지정하여 선택 하도록 (ex . 수행완료 / 부분완료 / 수행하지 못함) - 첫 과업 제목은 글자제한을 줘서 그날 한 과업의 대략적인 내용을 확인 할 수 있도록
1.기상 미션 진행여부에 대한 점검 내용 의견